## sets
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6
h0 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 | h29 | h30 | h31 | h32 | h33 | h34 | h35 | h36 | h37 | h38 | h39 | h40 | h41 | h42 | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 | h48 | h49 | h50 | h51 | h52 | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 | h58 | h59 | h60 | h61 | h62 | h63 | h64 | h65 | h66 | h67 | h68 | h69 | h70 | h71 | h72 | h73 | h74 | h75 | h76 | h77 | h78 | h79 | h80 | h81 | h82 | h83 | h84 | h85 | h86 | h87 | h88 | h89 | h90 | h91 | h92 | h93 | h94 | h95 | h96 | h97 | h98 | h99 | h100 | h101 | h102 | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 | h108 | h109 | h110 | h111 | h112 | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 | h118 | h119 | h120 | h121 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h128 | h129 | h130 | h131 | h132 | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139 | h140 | h141 | h142 | h143 | h144 | h145 | h146 | h147 | h148 | h149 | h150 | h151 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h158 | h159 | h160 | h161 | h162 | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168 | h169 | h170 | h171 | h172 | h173 | h174 | h175 | h176 | h177 | h178 | h179 | h180 | h181 | h182 | h183 | h184 | h185 | h186 | h187 | h188 | h189 | h190 | h191 | h192 | h193 | h194 | h195 | h196 | h197 | h198 | h199 | h200 | h201 | h202 | h203 | h204 | h205 | h206 | h207 | h208 | h209 | h210 | h211 | h212 | h213 | h214 | h215 | h216 | h217 | h218 | h219 | h220 | h221 | h222 | h223 | h224 | h225 | h226 | h227 | h228 | h229 | h230 | h231 | h232 | h233 | h234 | h235 | h236 | h237 | h238 | h239 | h240

## BatchSize
|  | h3 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 | h29 | h30 | h31 | h32 | h33 | h34 | h36 | h37 | h38 | h39 | h41 | h42 | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 | h48 | h49 | h50 | h52 | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 | h58 | h59 | h60 | h61 | h63 | h64 | h65 | h66 | h67 | h68 | h69 | h70 | h72 | h73 | h74 | h75 | h77 | h78 | h79 | h81 | h82 | h83 | h84 | h85 | h86 | h87 | h88 | h89 | h90 | h91 | h92 | h94 | h95 | h96 | h97 | h98 | h99 | h100 | h101 | h102 | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 | h108 | h109 | h110 | h111 | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 | h118 | h119 | h120 | h121 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h129 | h130 | h131 | h132 | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139 | h141 | h142 | h143 | h144 | h145 | h146 | h147 | h148 | h149 | h150 | h151 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h159 | h160 | h161 | h162 | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168
T1 | U1 | h6: 10; h17: 14; h24: 20; h30: 14; h39: 12; h42: 14; h50: 12; h53: 14; h56: 12; h66: 14; h73: 10; h75: 15; h84: 14; h90: 20; h92: 12; h96: 14; h108: 14; h111: 12; h117: 10; h120: 10; h125: 20; h129: 10; h131: 10; h133: 12; h135: 10; h139: 12; h142: 12; h149: 10; h151: 12; h155: 20; h162: 10; h167: 20
T1 | U2 | h3: 10; h5: 10; h7: 12; h9: 10; h11: 20; h14: 12; h18: 14; h21: 12; h27: 12; h31: 14; h34: 12; h37: 20; h43: 14; h45: 12; h48: 20; h54: 14; h59: 20; h63: 12; h67: 12; h70: 14; h72: 14; h77: 17; h81: 12; h85: 14; h87: 12; h95: 14; h98: 12; h101: 20; h104: 12; h107: 14; h114: 20; h119: 10; h121: 12; h123: 10; h132: 10; h137: 20; h143: 12; h147: 10; h150: 10; h153: 10; h159: 10; h161: 10; h163: 12; h165: 10
T2 | U3 | h5: 5; h8: 9; h26: 10; h32: 14; h39: 10; h55: 14; h61: 10; h75: 10; h92: 10; h103: 10; h109: 14; h116: 10; h122: 9; h127: 10; h131: 5; h139: 10; h144: 12; h149: 5; h157: 10; h161: 5; h164: 9
T2 | U4 | h13: 10; h19: 14; h44: 14; h50: 10; h68: 14; h77: 5; h79: 7; h86: 14; h97: 14; h119: 5; h134: 9; h152: 9
T3 | U3 | h11: 10; h23: 5; h37: 7; h41: 12; h48: 7; h58: 5; h65: 12; h72: 14; h77: 10; h90: 7; h94: 12; h101: 7; h114: 7; h119: 5; h125: 10; h133: 9; h141: 12; h151: 9; h167: 10
T3 | U4 | h5: 5; h7: 9; h16: 12; h24: 7; h29: 12; h36: 5; h47: 5; h52: 12; h59: 7; h83: 12; h89: 5; h100: 5; h106: 12; h113: 5; h121: 9; h131: 5; h137: 10; h149: 5; h155: 10; h161: 5; h163: 9
T4 | U3 | h13: 10; h20: 14; h45: 14; h50: 10; h69: 12; h79: 10; h87: 14; h98: 14; h135: 14; h153: 14
T4 | U4 | h9: 14; h26: 10; h33: 14; h39: 10; h56: 14; h61: 10; h74: 14; h92: 10; h103: 10; h110: 14; h116: 10; h123: 14; h127: 10; h139: 10; h145: 12; h157: 10; h165: 14
T5 | U5 | h7: 5; h15: 10; h21: 5; h28: 10; h34: 5; h46: 5; h52: 10; h57: 9; h70: 9; h79: 5; h81: 7; h88: 5; h99: 9; h105: 10; h111: 9; h124: 9; h133: 5; h146: 7; h151: 5; h159: 10; h166: 9
T5 | U6 | h10: 9; h21: 9; h34: 9; h41: 10; h46: 9; h57: 5; h63: 10; h70: 5; h77: 10; h88: 9; h94: 10; h99: 5; h111: 5; h118: 10; h121: 5; h129: 10; h136: 9; h141: 10; h146: 5; h154: 9; h163: 5
T6 | U5 | h9: 9; h18: 5; h25: 5; h31: 7; h39: 7; h43: 7; h49: 5; h54: 7; h61: 7; h67: 7; h74: 5; h85: 5; h92: 7; h96: 7; h102: 5; h108: 7; h116: 7; h121: 5; h127: 10; h135: 9; h139: 10; h143: 5; h153: 9; h163: 5
T6 | U6 | h7: 5; h13: 10; h18: 7; h26: 7; h31: 5; h38: 5; h43: 5; h50: 7; h54: 5; h60: 5; h67: 5; h74: 9; h79: 10; h85: 7; h91: 5; h96: 5; h103: 7; h108: 5; h115: 5; h123: 9; h133: 5; h143: 7; h151: 5; h157: 10; h165: 9
T7 | U5 | h12: 5; h23: 5; h36: 5; h42: 10; h48: 9; h59: 5; h64: 10; h72: 7; h77: 5; h78: 9; h90: 9; h95: 10; h101: 5; h113: 9; h119: 10; h126: 9; h130: 10; h138: 9; h142: 10; h148: 5; h156: 9; h168: 9
T7 | U6 | h12: 9; h16: 10; h23: 9; h29: 10; h36: 9; h48: 5; h53: 10; h59: 9; h72: 5; h82: 10; h90: 5; h101: 9; h106: 10; h113: 5; h126: 5; h138: 5; h148: 7; h156: 5; h160: 10; h168: 5

## StartTime
|  | h3 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 | h29 | h30 | h31 | h32 | h33 | h34 | h36 | h37 | h38 | h39 | h41 | h42 | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 | h48 | h49 | h50 | h52 | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 | h58 | h59 | h60 | h61 | h63 | h64 | h65 | h66 | h67 | h68 | h69 | h70 | h72 | h73 | h74 | h75 | h77 | h78 | h79 | h81 | h82 | h83 | h84 | h85 | h86 | h87 | h88 | h89 | h90 | h91 | h92 | h94 | h95 | h96 | h97 | h98 | h99 | h100 | h101 | h102 | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 | h108 | h109 | h110 | h111 | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 | h118 | h119 | h120 | h121 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h129 | h130 | h131 | h132 | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139 | h141 | h142 | h143 | h144 | h145 | h146 | h147 | h148 | h149 | h150 | h151 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h159 | h160 | h161 | h162 | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168
T1 | U1 | bar: h6; h17; h24; h30; h39; h42; h50; h53; h56; h66; h73; h75; h84; h90; h92; h96; h108; h111; h117; h120; h125; h129; h131; h133; h135; h139; h142; h149; h151; h155; h162; h167
T1 | U2 | bar: h3 to h5; h7; h9; h11; h14; h18; h21; h27; h31; h34; h37; h43; h45; h48; h54; h59; h63; h67; h70 to h72; h77; h81; h85; h87; h95; h98; h101; h104; h107; h114; h119; h121; h123; h132; h137; h143; h147; h150; h153; h159; h161; h163; h165
T2 | U3 | bar: h5; h8; h26; h32; h39; h55; h61; h75; h92; h103; h109; h116; h122; h127; h131; h139; h144; h149; h157; h161; h164
T2 | U4 | bar: h13; h19; h44; h50; h68; h77; h79; h86; h97; h119; h134; h152
T3 | U3 | bar: h11; h23; h37; h41; h48; h58; h65; h72; h77; h90; h94; h101; h114; h119; h125; h133; h141; h151; h167
T3 | U4 | bar: h5; h7; h16; h24; h29; h36; h47; h52; h59; h83; h89; h100; h106; h113; h121; h131; h137; h149; h155; h161; h163
T4 | U3 | bar: h13; h20; h45; h50; h69; h79; h87; h98; h135; h153
T4 | U4 | bar: h9; h26; h33; h39; h56; h61; h74; h92; h103; h110; h116; h123; h127; h139; h145; h157; h165
T5 | U5 | bar: h7; h15; h21; h28; h34; h46; h52; h57; h70; h79 to h81; h88; h99; h105; h111; h124; h133; h146; h151; h159; h166
T5 | U6 | bar: h10; h21; h34; h41; h46; h57; h63; h70; h77; h88; h94; h99; h111; h118; h121; h129; h136; h141; h146; h154; h163
T6 | U5 | bar: h9; h18; h25; h31; h39; h43; h49; h54; h61; h67; h74; h85; h92; h96; h102; h108; h116; h121; h127; h135; h139; h143; h153; h163
T6 | U6 | bar: h7; h13; h18; h26; h31; h38; h43; h50; h54; h60; h67; h74; h79; h85; h91; h96; h103; h108; h115; h123; h133; h143; h151; h157; h165
T7 | U5 | bar: h12; h23; h36; h42; h48; h59; h64; h72; h77 to h78; h90; h95; h101; h113; h119; h126; h130; h138; h142; h148; h156; h168
T7 | U6 | bar: h12; h16; h23; h29; h36; h48; h53; h59; h72; h82; h90; h101; h106; h113; h126; h138; h148; h156; h160; h168

## Inventory
| h0 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h22 | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 | h28 | h29 | h30 | h35 | h36 | h37 | h38 | h39 | h40 | h41 | h42 | h43 | h47 | h48 | h49 | h50 | h51 | h52 | h53 | h54 | h58 | h59 | h60 | h61 | h62 | h63 | h64 | h65 | h71 | h72 | h73 | h74 | h75 | h76 | h77 | h78 | h79 | h80 | h81 | h82 | h83 | h89 | h90 | h91 | h92 | h93 | h94 | h95 | h96 | h100 | h101 | h102 | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 | h112 | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 | h118 | h119 | h120 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h128 | h129 | h130 | h131 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139 | h140 | h141 | h142 | h143 | h147 | h148 | h149 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h158 | h159 | h160 | h161 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168
M2 | h8: 1; h9: 2; h24: 7; h37: 7; h48: 7; h59: 7; h90: 7; h101: 7; h114: 7; h122: 1; h123: 2; h134: 1; h135: 2; h152: 1; h153: 2; h164: 1; h165: 2
M5 | h78: 9
M6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12 |  |  | 5 | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5
M7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 5 | 12 |  |  |  | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | 5 | 5
M8 | h0: 12; h1: 12; h2: 12; h3: 12; h4: 12; h5: 12; h6: 12; h7: 12; h14: 2; h15: 2; h16: 2; h17: 2; h25: 2; h26: 2; h27: 2; h28: 2; h29: 2; h30: 2; h38: 2; h39: 2; h40: 2; h41: 2; h42: 2; h43: 2; h50: 2; h51: 2; h52: 2; h53: 2; h54: 2; h61: 2; h62: 2; h63: 2; h64: 2; h65: 2; h79: 5; h80: 2; h81: 2; h82: 2; h83: 2; h92: 2; h93: 2; h94: 2; h95: 2; h96: 2; h103: 2; h104: 2; h105: 2; h106: 2; h107: 2; h115: 2; h116: 2; h117: 2; h118: 2; h119: 2; h120: 2; h128: 2; h129: 2; h130: 2; h131: 2; h140: 2; h141: 2; h142: 2; h143: 2; h158: 2; h159: 2; h160: 2; h161: 2

## EndTime
|  | h5 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h23 | h24 | h25 | h26 | h28 | h29 | h30 | h31 | h32 | h33 | h34 | h36 | h37 | h38 | h39 | h41 | h42 | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 | h48 | h49 | h50 | h52 | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 | h58 | h59 | h60 | h61 | h63 | h64 | h65 | h67 | h68 | h69 | h70 | h72 | h73 | h74 | h75 | h77 | h78 | h79 | h81 | h82 | h83 | h85 | h86 | h87 | h88 | h89 | h90 | h91 | h92 | h94 | h95 | h96 | h97 | h98 | h99 | h100 | h101 | h102 | h103 | h105 | h106 | h107 | h108 | h109 | h110 | h111 | h113 | h114 | h115 | h116 | h118 | h119 | h120 | h121 | h122 | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 | h129 | h130 | h131 | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 | h138 | h139 | h141 | h142 | h143 | h144 | h145 | h146 | h148 | h149 | h151 | h152 | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 | h159 | h160 | h161 | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168 | h169
T1 | U1 | bar: h8; h19; h26; h32; h41; h44; h52; h55; h58; h68; h75 to h77; h86; h92 to h94; h98; h110; h113; h119; h122; h127; h131 to h133; h135; h137; h141; h144; h151; h153; h157; h164; h169
T1 | U2 | bar: h5 to h7; h9; h11; h13; h16; h20; h23; h29; h33; h36; h39; h45; h47; h50; h56; h61; h65; h69; h72; h74; h79; h83; h87; h89; h97; h100; h103; h106; h109; h116; h121; h123; h125; h134; h139; h145; h149; h152; h155; h161 to h163; h165; h167
T2 | U3 | bar: h7; h10; h28; h34; h41; h57; h63; h77; h94; h105; h111; h118; h124; h129; h133; h141; h146; h151; h159; h163; h166
T2 | U4 | bar: h15; h21; h46; h52; h70; h79 to h81; h88; h99; h121; h136; h154
T3 | U3 | bar: h13; h25; h39; h43; h50; h60; h67; h74; h79; h92; h96; h103; h116; h121; h127; h135; h143; h153; h169
T3 | U4 | bar: h7; h9; h18; h26; h31; h38; h49; h54; h61; h85; h91; h102; h108; h115; h123; h133; h139; h151; h157; h163; h165
T4 | U3 | bar: h16; h23; h48; h53; h72; h82; h90; h101; h138; h156
T4 | U4 | bar: h12; h29; h36; h42; h59; h64; h77; h95; h106; h113; h119; h126; h130; h142; h148; h160; h168
T5 | U5 | bar: h9; h17; h23; h30; h36; h48; h54; h59; h72; h81; h83; h90; h101; h107; h113; h126; h135; h148; h153; h161; h168
T5 | U6 | bar: h12; h23; h36; h43; h48; h59; h65; h72; h79; h90; h96; h101; h113; h120; h123; h131; h138; h143; h148; h156; h165
T6 | U5 | bar: h12; h21; h28; h34; h42; h46; h52; h57; h64; h70; h77; h88; h95; h99; h105; h111; h119; h124; h130; h138; h142; h146; h156; h166
T6 | U6 | bar: h10; h16; h21; h29; h34; h41; h46; h53; h57; h63; h70; h77; h82; h88; h94; h99; h106; h111; h118; h126; h136; h146; h154; h160; h168
T7 | U5 | bar: h13; h24; h37; h43; h49; h60; h65; h73; h78 to h79; h91; h96; h102; h114; h120; h127; h131; h139; h143; h149; h157; h169
T7 | U6 | bar: h13; h17; h24; h30; h37; h49; h54; h60; h73; h83; h91; h102; h107; h114; h127; h139; h149; h157; h161; h169

## GanttChart
|  | h0 | h1 | h2 |  | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 |  | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 |  | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 |  | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 |  | h23 | h24 | h25 | h26 | h27 |  | h28 | h29 | h30 | h31 | h32 |  | h33 | h34 | h35 | h36 | h37 |  | h38 | h39 | h40 | h41 | h42 |  | h43 | h44 | h45 | h46 | h47 |  | h48 | h49 | h50 | h51 | h52 |  | h53 | h54 | h55 | h56 | h57 |  | h58 | h59 | h60 | h61 | h62 |  | h63 | h64 | h65 | h66 | h67 |  | h68 | h69 | h70 | h71 | h72 |  | h73 | h74 | h75 | h76 | h77 |  | h78 | h79 | h80 | h81 | h82 |  | h83 | h84 | h85 | h86 | h87 |  | h88 | h89 | h90 | h91 | h92 |  | h93 | h94 | h95 | h96 | h97 |  | h98 | h99 | h100 | h101 | h102 |  | h103 | h104 | h105 | h106 | h107 |  | h108 | h109 | h110 | h111 | h112 |  | h113 | h114 | h115 | h116 | h117 |  | h118 | h119 | h120 | h121 | h122 |  | h123 | h124 | h125 | h126 | h127 |  | h128 | h129 | h130 | h131 | h132 |  | h133 | h134 | h135 | h136 | h137 |  | h138 | h139 | h140 | h141 | h142 |  | h143 | h144 | h145 | h146 | h147 |  | h148 | h149 | h150 | h151 | h152 |  | h153 | h154 | h155 | h156 | h157 |  | h158 | h159 | h160 | h161 | h162 |  | h163 | h164 | h165 | h166 | h167 | h168 | h169
U1 | [8 empty] | T1/10 | [12 empty] | T1/14 | [8 empty] | T1/20 | [6 empty] | T1/14 | [10 empty] | T1/12 |  |  | T1/14 | [9 empty] | T1/12 |  |  |  | T1/14 |  |  | T1/12 | [11 empty] | T1/14 | [8 empty] | T1/10 |  | T1/15 | [10 empty] | T1/14 | [6 empty] | T1/20 |  | T1/12 |  |  |  |  | T1/14 | [14 empty] | T1/14 |  |  | T1/12 | [6 empty] | T1/10 |  |  |  | T1/10 | [5 empty] | T1/20 |  |  |  |  | T1/10 |  | T1/10 |  |  | T1/12 |  | T1/10 |  |  |  |  | T1/12 |  |  | T1/12 | [8 empty] | T1/10 |  | T1/12 |  |  |  |  | T1/20 | [7 empty] | T1/10 | [5 empty] | T1/20
U2 | [5 empty] | T1/10 |  | T1/10 |  | T1/12 |  |  | T1/10 |  | T1/20 |  |  |  | T1/12 |  |  |  |  | T1/14 |  |  | T1/12 | [6 empty] | T1/12 |  |  |  |  | T1/14 |  |  |  | T1/12 |  |  | T1/20 | [7 empty] | T1/14 |  | T1/12 |  |  |  | T1/20 | [6 empty] | T1/14 | [5 empty] | T1/20 |  |  |  |  | T1/12 |  |  |  | T1/12 |  |  |  | T1/14 |  | T1/14 | [5 empty] | T1/17 |  |  |  |  | T1/12 |  |  |  |  | T1/14 |  | T1/12 | [9 empty] | T1/14 |  |  |  | T1/12 |  |  | T1/20 |  |  |  | T1/12 |  |  | T1/14 | [8 empty] | T1/20 | [5 empty] | T1/10 |  | T1/12 |  |  | T1/10 | [9 empty] | T1/10 | [5 empty] | T1/20 | [7 empty] | T1/12 |  |  |  | T1/10 |  |  |  | T1/10 |  |  |  | T1/10 | [6 empty] | T1/10 |  | T1/10 |  |  | T1/12 |  | T1/10
U3 | [7 empty] | T2/5 |  |  |  | T2/9 |  |  | T3/10 |  |  | T4/10 | [7 empty] | T4/14 |  |  |  | T3/5 |  |  | T2/10 | [6 empty] | T2/14 | [5 empty] | T3/7 |  |  | T2/10 |  | T3/12 |  |  |  |  | T4/14 |  |  |  | T3/7 |  | T4/10 | [5 empty] | T2/14 |  |  |  | T3/5 |  |  | T2/10 |  |  |  |  | T3/12 |  |  |  |  | T4/12 |  |  | T3/14 |  |  |  | T2/10 |  | T3/10 |  |  | T4/10 | [8 empty] | T4/14 |  |  |  | T3/7 |  | T2/10 |  |  | T3/12 |  |  |  |  | T4/14 |  |  | T3/7 |  |  | T2/10 | [6 empty] | T2/14 | [5 empty] | T3/7 |  | T2/10 |  |  |  | T3/5 |  |  | T2/9 |  |  |  | T3/10 |  | T2/10 |  |  |  |  | T2/5 |  |  | T3/9 |  | T4/14 |  |  |  |  | T2/10 |  | T3/12 |  |  |  | T2/12 | [5 empty] | T2/5 |  | T3/9 |  |  | T4/14 |  |  |  | T2/10 |  |  |  |  | T2/5 |  |  |  | T2/9 |  |  | T3/10
U4 | [7 empty] | T3/5 |  | T3/9 |  |  | T4/14 |  |  |  |  | T2/10 |  |  | T3/12 |  |  |  | T2/14 | [5 empty] | T3/7 |  | T4/10 |  |  |  | T3/12 |  |  |  |  | T4/14 |  |  | T3/5 |  |  |  | T4/10 | [5 empty] | T2/14 |  |  | T3/5 |  |  |  | T2/10 |  | T3/12 |  |  |  |  | T4/14 |  |  |  | T3/7 |  | T4/10 | [8 empty] | T2/14 | [6 empty] | T4/14 |  |  | T2/5 |  |  | T2/7 |  |  |  |  | T3/12 |  |  | T2/14 |  |  |  | T3/5 |  |  | T4/10 | [5 empty] | T2/14 |  |  |  | T3/5 |  |  |  | T4/10 |  |  | T3/12 |  |  |  |  | T4/14 |  |  |  | T3/5 |  |  | T4/10 |  |  |  | T2/5 |  | T3/9 |  |  | T4/14 |  |  |  | T4/10 |  |  |  |  | T3/5 |  |  |  | T2/9 |  |  | T3/10 |  |  | T4/10 | [6 empty] | T4/12 |  |  |  |  | T3/5 |  |  | T2/9 |  |  |  | T3/10 |  | T4/10 |  |  |  |  | T3/5 |  |  | T3/9 |  | T4/14
U5 | [9 empty] | T5/5 |  |  | T6/9 |  |  | T7/5 |  |  |  | T5/10 |  |  |  | T6/5 |  |  | T5/5 |  |  | T7/5 |  | T6/5 |  |  |  | T5/10 |  |  | T6/7 |  |  |  | T5/5 |  | T7/5 |  |  |  | T6/7 |  |  | T7/10 |  | T6/7 |  |  | T5/5 |  |  | T7/9 | T6/5 |  |  | T5/10 |  |  | T6/7 |  |  | T5/9 |  |  | T7/5 |  | T6/7 |  |  |  | T7/10 |  |  | T6/7 |  |  |  | T5/9 |  | T7/7 |  |  | T6/5 |  |  | T7/5 |  | T7/9 | T5/5 |  | T5/7 |  |  |  |  | T6/5 |  |  |  | T5/5 |  | T7/9 |  | T6/7 |  |  |  | T7/10 | T6/7 |  |  |  | T5/9 |  | T7/5 | T6/5 |  |  |  | T5/10 |  |  |  | T6/7 |  |  | T5/9 |  |  | T7/9 |  |  | T6/7 |  |  |  | T7/10 |  | T6/5 |  |  |  | T5/9 |  | T7/9 | T6/10 |  |  |  | T7/10 |  |  |  | T5/5 |  | T6/9 |  |  |  | T7/9 | T6/10 |  |  | T7/10 |  | T6/5 |  |  | T5/7 |  |  | T7/5 |  |  | T5/5 |  |  | T6/9 |  |  | T7/9 |  |  |  | T5/10 |  |  |  |  | T6/5 |  |  | T5/9 |  | T7/9
U6 | [9 empty] | T6/5 |  |  |  | T5/9 |  | T7/9 |  | T6/10 |  |  | T7/10 |  |  | T6/7 |  |  | T5/9 |  |  | T7/9 |  |  | T6/7 |  |  |  | T7/10 |  | T6/5 |  |  |  | T5/9 |  | T7/9 |  |  | T6/5 |  |  | T5/10 |  |  | T6/5 |  |  | T5/9 |  |  | T7/5 |  | T6/7 |  |  |  | T7/10 | T6/5 |  |  | T5/5 |  |  | T7/9 | T6/5 |  |  |  | T5/10 |  |  |  | T6/5 |  |  |  | T5/5 |  | T7/5 |  |  | T6/9 |  |  | T5/10 |  |  | T6/10 |  |  | T7/10 |  |  |  | T6/7 |  |  |  | T5/9 |  | T7/5 | T6/5 |  |  |  | T5/10 |  | T6/5 |  |  |  | T5/5 |  | T7/9 |  |  | T6/7 |  |  | T7/10 |  |  | T6/5 |  |  | T5/5 |  |  | T7/5 |  | T6/5 |  |  |  | T5/10 |  |  | T5/5 |  |  | T6/9 |  |  | T7/5 |  |  |  | T5/10 |  |  |  |  | T6/5 |  |  | T5/9 |  |  | T7/5 |  |  | T5/10 |  |  | T6/7 |  |  | T5/5 |  |  | T7/7 |  |  | T6/5 |  |  |  | T5/9 |  | T7/5 | T6/10 |  |  |  | T7/10 |  |  |  | T5/5 |  | T6/9 |  |  | T7/5
| 0 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 65 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 165

## GanttChartKey
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

## InventoryProfile
|  |  | M2 | M5 | M6 | M7 | M8
h0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12
h8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h9 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h22 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h23 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h24 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h24 | 1 | 24 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0
h25 | 2 | 25 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0
h25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h29 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h35 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h36 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h37 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h37 | 1 | 37 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0
h38 | 2 | 38 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0
h38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h39 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h41 | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h42 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h42 | 1 | 42 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h43 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h43 | 1 | 43 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h47 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h47 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h48 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h48 | 1 | 48 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h49 | 2 | 49 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h49 | 1 | 49 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h51 | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h51 | 1 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h52 | 2 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h52 | 1 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h53 | 2 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h53 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h54 | 2 | 54 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h54 | 1 | 54 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h58 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h58 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h59 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h59 | 1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h60 | 2 | 60 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h61 | 2 | 61 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h61 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h62 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h62 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h63 | 2 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h63 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h64 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h65 | 2 | 65 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h65 | 1 | 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h71 | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h71 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h72 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h72 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h73 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h74 | 2 | 74 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h74 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h75 | 2 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h75 | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h76 | 2 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h77 | 2 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h77 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h78 | 2 | 78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
h78 | 1 | 78 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0
h79 | 2 | 79 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0
h79 | 1 | 79 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5
h80 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5
h80 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
h81 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
h81 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
h82 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
h82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2
h83 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2
h83 | 1 | 83 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2
h89 | 2 | 89 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2
h89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h90 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h90 | 1 | 90 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h91 | 2 | 91 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h92 | 2 | 92 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h93 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h93 | 1 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h94 | 2 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h94 | 1 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h95 | 2 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h96 | 2 | 96 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h101 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h101 | 1 | 101 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h102 | 2 | 102 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0
h102 | 1 | 102 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h103 | 2 | 103 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0
h103 | 1 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h104 | 2 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h104 | 1 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h105 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h105 | 1 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h106 | 2 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h106 | 1 | 106 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h107 | 2 | 107 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h107 | 1 | 107 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h112 | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h112 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h113 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h113 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h114 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h114 | 1 | 114 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0
h115 | 2 | 115 | 7 | 0 | 14 | 12 | 0
h115 | 1 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h116 | 2 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h116 | 1 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h117 | 2 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h117 | 1 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h118 | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h118 | 1 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h119 | 2 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
h119 | 1 | 119 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h120 | 2 | 120 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2
h120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h122 | 2 | 122 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h122 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h123 | 2 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h123 | 1 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h124 | 2 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h124 | 1 | 124 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h125 | 2 | 125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h125 | 1 | 125 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h126 | 2 | 126 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h126 | 1 | 126 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h127 | 2 | 127 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h127 | 1 | 127 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h128 | 2 | 128 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h129 | 2 | 129 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h129 | 1 | 129 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h130 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h130 | 1 | 130 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h131 | 2 | 131 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h131 | 1 | 131 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h134 | 2 | 134 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h134 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h135 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h135 | 1 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h136 | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h136 | 1 | 136 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h137 | 2 | 137 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h137 | 1 | 137 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h138 | 2 | 138 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h138 | 1 | 138 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h139 | 2 | 139 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h139 | 1 | 139 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h140 | 2 | 140 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h140 | 1 | 140 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h141 | 2 | 141 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h141 | 1 | 141 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h142 | 2 | 142 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h142 | 1 | 142 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h143 | 2 | 143 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h143 | 1 | 143 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h147 | 2 | 147 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h147 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h148 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h148 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h149 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
h149 | 1 | 149 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
h152 | 2 | 152 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0
h152 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h153 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h153 | 1 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h154 | 2 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h154 | 1 | 154 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h155 | 2 | 155 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h155 | 1 | 155 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h156 | 2 | 156 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h156 | 1 | 156 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h157 | 2 | 157 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h157 | 1 | 157 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h158 | 2 | 158 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0
h158 | 1 | 158 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h159 | 2 | 159 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h159 | 1 | 159 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h160 | 2 | 160 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h161 | 2 | 161 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
h161 | 1 | 161 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h164 | 2 | 164 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2
h164 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h165 | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
h165 | 1 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h166 | 2 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
h166 | 1 | 166 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h167 | 2 | 167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
h167 | 1 | 167 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h168 | 2 | 168 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
h168 | 1 | 168 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0